МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

П Р И К А З

«03» апреля 2012 года			№ 147				г. Прохладный

О мероприятиях по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

в «пилотных» школах городского округа Прохладный

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО), приказом Министерства образования и науки КБР от 02.04.2012 г. № 382 «О мероприятиях по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в «пилотных» школах Кабардино-Балкарской Республики»

П Р И К А З Ы В А Ю:

- Утвердить план мероприятий на 2012/2013 годы по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в «пилотных» школах городского округа Прохладный (приложение 1).

- Утвердить состав рабочей группы по организации введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в «пилотных» школах г.о. Прохладный (приложение 2).

- Начальнику УМК Управления образования Бестаевой А.В.:

- с 1 сентября 2012 года провести организационную работу по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5-х классах «пилотных» школ;

- обеспечить методическое сопровождение процесса введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в «пилотных» школах;

- обеспечить прохождение курсов повышения квалификации педагогов «пилотных» школ.

- Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить условия и провести организационные мероприятия по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в «пилотных» школах.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Сухнёву О.Г.

Начальник Управления образования					Т.А. Склярова

Исп. Сухнёва О.Г.

4-25-66

Приложение 1

к приказу Управления образования

от 3 апреля 2012 года № 147

План

мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования в «пилотные» школы городского округа Прохладный на 2012/2013 годы

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое направление |  |  |  |
| 1. | Приказ Управления образования: - О мероприятиях по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в «пилотных» школах городского округа Прохладный | апрель 2012 г. | Управление образования |
| 2. | Организация отбора «пилотных» школ городского округа Прохладный на 2012/2013 гг. | март-апрель 2012 г. | Минобрнауки КБР Управление образования |
| 3. | Участие в установочном совещании «Введение ФГОС в 5-х классах «пилотных» школ КБР» | апрель-май 2010 г. | Минобрнауки КБР КБ РЦДО Минобрнауки КБР Управление образования |
| 4. | Прохождение курсов повышения квалификации педагогами 5-х классов «пилотных» школ по введению ФГОС ООО | апрель-август 2012 г. | Минобрнауки КБР КБ РЦДО Минобрнауки КБР Управление образования |
| 5. | Организация работы секции «пилотных» школ в рамках муниципальных августовских педагогических конференций – ФГОС ООО: структура, содержание, проблемы. | август 2012 г. | Минобрнауки КБР КБ РЦДО Минобрнауки КБР Управление образования |
| 6. | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО в «пилотных» школах через сайт Минобрнауки КБР www.edukbr.ru | в течение 2012/2013 гг. | Минобрнауки КБР |
| Методическое направление |  |  |  |
| 7. | Подготовка пакета учебно-методического комплекта и методических пособий для команд «пилотных» школ | май-август 2012 г. | Минобрнауки КБР КБ РЦДО Минобрнауки КБР |
| 8. | Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС ООО в «пилотных» школах | июнь-июль 2012 г. | Управление образования Педработники «пилотных» школ |
| 9. | Разработка нормативных документов (расписание уроков, штатное расписание, локальные акты об организации процесса и т.д.) | май-август 2012 г. | КБ РЦДО Минобрнауки КБР Руководители «пилотных» школ |
| 10. | Обобщение практики подготовки ОУ к введению ФГОС ООО | август 2012 г. | КБ РЦДО Минобрнауки КБР Управление образования |
| Нормативно-правовое направление |  |  |  |
| 11. | Приказ Минобрнауки КБР: - Об утверждении списка «пилотных» школ на территории муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | апрель 2012 г. | Минобрнауки КБР |
| 12. | Заключение соглашений КБ РЦДО Минобрнауки КБР – ОУО по «пилотным» школам | апрель-май 2012 г. | КБ РЦДО Минобрнауки КБР Управление образования |
| 13. | Заключение соглашений КБ РЦДО Минобрнауки КБР о повышении квалификации «пилотных» школ | апрель-май 2012 г. | Минобрнауки КБР КБ РЦДО Минобрнауки КБР Управление образования Руководители «пилотных» школ |
| 14. | Повышение квалификации учителей 5-х классов «пилотных» школ | 2012/2013 гг. | КБ РЦДО Минобрнауки КБР Руководители «пилотных» школ |
| Кадровое направление |  |  |  |
| 15. | Участие в инструктивно-методическом семинаре с методистами основной школы | апрель-май 2012 г. | КБ РЦДО Минобрнауки КБР Управление образования |
| 16. | Участие в инструктивно-методических семинарах для команд «пилотных» школ республики: - программа деятельности команды «пилотной» школы; - модель образовательной программы; - проект образовательной программы; - проект локальных актов; - план работы муниципальных методических служб. | апрель 2012 г. июнь 2012 г. август 2012 г. | КБ РЦДО Минобрнауки КБР «Пилотные» школы |
| 17. | Мониторинг внедрения ФГОС ООО в «пилотных» школах республики | в течение 2012/2013 гг. | Центр мониторинга и качества образования КБ РЦДО Минобрнауки КБР «Пилотные» школы |

Приложение № 2

к приказу Управления образования

от 3 апреля 2012 года № 147

Состав рабочей группы

по организации введения федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования в «пилотных» школах г.о. Прохладный

- Склярова Т.А. – начальник МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохладный КБР»

- Сухнёва О.Г. – заместитель начальника МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохладный КБР»

- Бестаева А.В. – начальник УМК МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохладный КБР»

- Сирица Н.В. – старший методист МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохладный КБР»

- Пентезиди Н.А. – директор МБОУ «СОШ № 4 им. А.Г. Головко»

- Любина Л.В. – директор МБОУ «СОШ № 5»

- Долгова А.В. – директор МБОУ «Гимназия № 6»

- Потёкина Ю.К. – директор МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина»